## WBS 공정표
WBS 공정표 - 파리바게트 앱 구축
기간: 2026-03-01 ~ 2026-04-30
No | 업무유형 | 업무명 | 난이도 | 상태 | 담당RM | 기획 | 디자인 | 프론트엔드 | 백엔드 | 시작일 | 종료일 | 오픈일 | 2026년 3월 | [30 empty] | 2026년 4월
[13 empty] | 3/1 (일) | 3/2 (월) | 3/3 (화) | 3/4 (수) | 3/5 (목) | 3/6 (금) | 3/7 (토) | 3/8 (일) | 3/9 (월) | 3/10 (화) | 3/11 (수) | 3/12 (목) | 3/13 (금) | 3/14 (토) | 3/15 (일) | 3/16 (월) | 3/17 (화) | 3/18 (수) | 3/19 (목) | 3/20 (금) | 3/21 (토) | 3/22 (일) | 3/23 (월) | 3/24 (화) | 3/25 (수) | 3/26 (목) | 3/27 (금) | 3/28 (토) | 3/29 (일) | 3/30 (월) | 3/31 (화) | 4/1 (수) | 4/2 (목) | 4/3 (금) | 4/4 (토) | 4/5 (일) | 4/6 (월) | 4/7 (화) | 4/8 (수) | 4/9 (목) | 4/10 (금) | 4/11 (토) | 4/12 (일) | 4/13 (월) | 4/14 (화) | 4/15 (수) | 4/16 (목) | 4/17 (금) | 4/18 (토) | 4/19 (일) | 4/20 (월) | 4/21 (화) | 4/22 (수) | 4/23 (목) | 4/24 (금) | 4/25 (토) | 4/26 (일) | 4/27 (월) | 4/28 (화) | 4/29 (수) | 4/30 (목)
1 | 신규 / 단건 제작 | 음성 주문 기능 연구 | 상 | 업무 중단 | 이정훈 |  |  |  | 이남규 | 2026-01-20 | 2026-06-30 | 2026-05-22
백엔드 - 이남규
2 | 프로젝트성 업무 | 멤버십 포인트 시스템 기획 | 상 | 테스트 | 한소영 | 박기호 |  |  |  | 2026-01-20 | 2026-03-15 | 2026-02-25
기획 - 박기호
3 | 신규 / 단건 제작 | 앱 푸시 마케팅 자동화 개발 | 중 | 작업 중 | 이정훈 | 박기호 | 정서영, 최승민 |  |  | 2026-02-17 | 2026-04-30 | 2026-04-03 | bar: 2026년 3월 3/1 (일) to 2026년 4월 4/30 (목)
기획 - 박기호
디자인 - 정서영
디자인 - 최승민
4 | 운영 / 수정 작업 | AR 매장 탐색 기능 | 상 | 업무 중단 | 한소영 | 박기호 |  |  |  | 2026-01-20 | 2026-06-30 | 2026-04-02 | bar: 2026년 3월 3/1 (일) to 2026년 4월 4/30 (목)
기획 - 박기호
범례: |  | 기획 |  | 디자인 |  | 퍼블리싱 |  | 프론트엔드 |  | 백엔드 |  | ◆ 오픈일